## График ТО-ТР 2014 уч.№3.2
|  |  | ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ТР на 2014 год | [11 empty] | Утверждаю__________________________
|  |  | УЧАСТОК №3 | [11 empty] | Генеральный директор Викулов А.В.
Проектный№ | Рег. № лифта | Адрес установки лифта |  |  |  | Этаж | Скорость | Модель лифта | Дата предыдущего освид. | Планируемая дата проведения работ
|  | Адрес | Дом | Корп. | Секц. |  |  |  |  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | ОКТ. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОСВ | Ноя. | Дек.
1 | 2310 | Хилков пер. | 1 | - |  | 7 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР
2 | 2312 | Хилков пер. | 1 | - |  | 7 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР
3 | 2296 | Хилков пер. | 1 | - |  | 4 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1
4 | 2309 | Хилков пер. | 1 | - |  | 7 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР
5 | 2311 | Хилков пер. | 1 | - |  | 7 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР
6 | 2292 | Хилков пер. | 1 | - |  | 4 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2
7 | 2307 | Хилков пер. | 1 | - |  | 8 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР
8 | 2308 | Хилков пер. | 1 | - |  | 8 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР
9 | 2295 | Хилков пер. | 1 | - |  | 4 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1
10 | 2302 | Хилков пер. | 1 | - |  | 9 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР
11 | 2306 | Хилков пер. | 1 | - |  | 9 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР
12 | 2291 | Хилков пер. | 1 | - |  | 4 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3
13 | 2301 | Хилков пер. | 1 | - |  | 9 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР
14 | 2305 | Хилков пер. | 1 | - |  | 9 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР
15 | 2293 | Хилков пер. | 1 | - |  | 4 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1
16 | 2300 | Хилков пер. | 1 | - |  | 9 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР
17 | 2304 | Хилков пер. | 1 | - |  | 9 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР
18 | 2290 | Хилков пер. | 1 | - |  | 4 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2
19 | 2299 | Хилков пер. | 1 | - |  | 9 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР
20 | 2303 | Хилков пер. | 1 | - |  | 9 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР
21 | 2289 | Хилков пер. | 1 | - |  | 4 | 1 | OTIS Gen 2 | окт 13г. | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1
22 |  | Еропкинский пер. | 16 | - |  | 7 | 1 | Сузуки | окт 13г. | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР | ТР
23 |  | Еропкинский пер. | 16 | - |  | 7 | 1 | Сузуки | окт 13г. | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3 | ТР
24 |  | Еропкинский пер. | 16 | - |  | 9 | 1 | Сузуки | окт 13г. | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 3
25 |  | Еропкинский пер. | 16 | - |  | 9 | 1 | Сузуки | окт 13г. | ТР 3 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР | ТР 2 | ТР | ТР | ТР 1 | ТР | ТР
итого |  |  |  | Месячные ТР | [5 empty] | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17
|  |  |  | Квартальные ТР 1 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
|  |  |  | Полугодовые ТР 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Годовые ТР 3 | [5 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Периодическое Технические Освидетельствование | [14 empty] | 21
ПОДГОТОВИЛ |  |  |  | ПРОРАБ
ОЗНАКОМЛЕН |  |  |  | ЭЛЕКТРОМЕХАНИК